## Req.Funcionales
ID Historia | Nombre corto | PRIORIDAD | Estado actual | FECHA DE TERMINACIÓN | Prioridad |  |  |  | Tamaño |  |  | Criterio de descomposición | Días estimados de implementación | Yo como ... | ... quiero ... | ... tal que ...
[5 empty] | Obligatoria | Deseable | Opcional | NO | Epic | Feature | User Story |  |  | Tipo de usuario | Actividad | Beneficio
| Registro |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | 9 |  | Registrarme en la aplicación | Mi información, estado de aprendizaje y logros se almacenen y puedan ser consultados posteriormente
HU-001 | Registro mediante voz | Alta | 2 | 2020-09-28 | x | [5 empty] | x |  | 2 | Estudiante
HU-002 | Almacenamiento de datos mediante voz | Alta | 2 | 2020-09-30 | x | [5 empty] | x |  | 2 | Estudiante
HU-003 | Registro mediante escaneo de cédula | Baja | 0 | 2020-10-02 |  | x |  |  |  |  | x |  | 1 | Estudiante
HU-004 | Almacenamiento de datos cédula | Baja | 0 | 2020-10-03 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2 | Estudiante
HU-005 | Almacenamiento de perfil | Alta | 0 | 2020-10-05 | x | [5 empty] | x |  | 1 | Estudiante
HU-006 | Calidad de datos para registro por voz | Alta | 1 | 2020-10-06 | x | [5 empty] | x |  | 1 | Analista | Tener datos confiables | pueda construir algoritmos y análisis adecuados
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Historias de usuario demasiado grandes, un minijuego, una funcionalidad completa, etc.
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Características que incluyen varias tareas que se pueden definir a través de historias de usuario

## Req.NoFuncionales
Requerimiento | Descripción
Portabilidad | La aplicación debe ser capaz de ejecutarse en plataformas Android, iOS
Eficiencia | La aplicación debe almacenar la información en formatos comprimidos de audio, imágen y video para hacer uso eficiente del almacenamiento del dispositivo
Reusabilidad | Los componentes desarrollados deben contar con artefactos reutilizables para las lecciones de tal forma que se puedan agregar nuevas lecciones con estructuras y códigos de componentes prefabricados