## Req.Funcionales
ID Historia | Nombre corto | PRIORIDAD | Estado actual | FECHA DE TERMINACIÓN | Prioridad |  |  |  | Tamaño |  |  | Criterio de descomposición | Días estimados de implementación | Yo como ... | ... quiero ... | ... tal que ...
[5 empty] | Obligatoria | Deseable | Opcional | NO | Epic | Feature | User Story |  |  | Tipo de usuario | Actividad | Beneficio
DEV-FRONTENT | Implementación de Pagina Web Frontend | Alta | 1 | 2020-10-23 | x |  |  |  | x |  |  |  | 14
RESPONSIVE | Adaptación correcta de la página a distintos dispositivos | Media | 0 | 2020-10-31 |  | x |  |  | x |  |  |  | 6
DEV-BACKEND | Implementación de backend, que mande y recibe mensajes | Alta | 0 | 2020-10-02 | x |  |  |  | x |  |  |  | 8
IMAGE-PROFILE | Permitir subida de imágenes y mostrar perfiles temporales | Baja | 0 | 2020-10-03 |  |  | x |  |  | x |  |  | 2
FILE-SEND | Añadir capacidad de enviar archivos | Baja | 0 | 2020-10-04 |  | x |  |  |  | x |  |  | 2
SERVER_STABILITY | Tener calidad hosting y poder tener servicio 24/7 | Media | 0 | 2020-10-26 |  | x |  |  |  | x |  |  | 3
DEFAULT_USER | Hacer intuitivo y fácil el uso de la pagina | Alta | 1 | 2020-10-23 | x | [5 empty] | x |  | 1 | Usuario | Poder comunicarme con personas de manera fácil y rápida | Divertirme, comunicarme, y compartir con los demás.
DEV_ADMIN | Poder moderar de cierta manera los chatrooms | Media | 0 | 2020-10-07 | x | [5 empty] | x |  | 2 | Admin y Desarrollador | Moderar los espacios de chats | Un mejor ambiente para hablar.
USER_POPULATION | Deseo del usuario de que hayan chats populados | Baja | 0 | 2020-10-08 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3 | Usuario | Que hayan más personas para chatear | Poder encontrar un espacio para hablar cuando se desee.
Note on J2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Historias de usuario demasiado grandes, un minijuego, una funcionalidad completa, etc.
Note on K2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Características que incluyen varias tareas que se pueden definir a través de historias de usuario

## Req.NoFuncionales
Requerimiento | Descripción
Portabilidad | La aplicación debe ser capaz de ejecutarse en plataformas Android, iOS
Eficiencia | La aplicación debe almacenar la información en formatos comprimidos de audio, imágen y video para hacer uso eficiente del almacenamiento del dispositivo
Reusabilidad | Los componentes desarrollados deben contar con artefactos reutilizables para las lecciones de tal forma que se puedan agregar nuevas lecciones con estructuras y códigos de componentes prefabricados